2018中美杰出青年培训项目

推荐学生要求标准

- 项目合作高校：美国乔治华盛顿大学

- 项目日期：2018年7月29日-8月13日（16天左右）

- 项目组成人员：计划录取约35名学员参加赴美培训，以有关高校(或有关单位)推荐和自荐申请的方式进行报名，后经选拔、中英文面试后决定最后人选。每个高校推荐3-5名优秀学生。

- 推荐学员的要求：

- 热爱祖国、品学兼优、有社会责任感；

- 参加对象： 2015级、2016级本科生，2014级已确认保研的本科生，2016级、2017级研究生、博士生（28周岁以下）。

- 具有流利的英语表达能力（听、说、读、写），并取得大学英语6级及以上证书，或中级口译及以上证书，或托福成绩90分（含90分）以上，或雅思成绩6.5分（含6.5分）以上成绩；

- 绩点要求GPA3.3（含3.3）以上（满分4.0）；

- 对政治、经济、文化和全球事务等领域的社会活动有一定的兴趣，并且愿意投身相关行业；

- 性格开朗，具有团队协作精神和较强的独立思考能力、领导力、社交能力、协调沟通能力；

- 不接受申请者在2018下半年有申请其他在美交流项目和全球范围内社会资助性质的其他交流项目。

- 活动费用

每位学员赴美培训总费用约为9000美元（含国际往返机票、在美期间培训考察费、讲课费、活动费、交通费、食宿费、文宣等费用）。经有关高校推荐的学员个人承担国际往返及境外交通及保险等费用4000美元，其余由主办单位负责募集承担。学员国际往返机票由项目办公室统一购买。美国签证的手续可由入选学员选择自行办理或委托代办，代办赴美签证费用（含代办费及签证费等）为人民币1500元，费用自理。

- 时间安排

- 各高校尽快确认对接中美杰出青年培训项目负责人及联系方式；

- 3月20日前，各校做好宣传和内部推荐工作，各校提交一张推荐学生名单汇总表，同时提醒入选学生准备相关申请资料（会后邮件发送至各高校负责老师）；

3.工作进度表：

| 时间 | 工作内容 | 执行方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3月20日前 | 各高校做好宣传及推荐工作 | 各高校负责人 |  |
| 4月1日前 | 材料审核 | 项目办公室 |  |
| 4月20日前 | 中英文面试 | 项目管委会 |  |
| 4月30日前 | 评估、审定录取名单并缴费 | 项目管委会 |  |
| 5月10日前 | 录取情况反馈至各高校 | 项目办公室 |  |
| 5月15日前 | 登陆乔治华盛顿大学注册系统，录入学员信息 | 所有参训 学员 |  |
| 6月15日前 | 准备签证手续 | 录取学员 |  |
| 7月 | 国内培训 | 项目办公室、所有参训学员 |  |
| 7月29日- 8月13日 | 赴美培训 | 领队老师及所有参训学员 |  |

中美青年交流项目办公室

2018年1月